## 项目概览
MODURELAY 集群监控 / 告警实现与交付
2026-10-23｜31项软件实现完成，1项发布验收收尾｜本地验证与客户现场签收分别记录。
项目指标 | P0 必须 | P1 重要 | P2 优化 | 本地复验通过 | 代码完成 | 发布验收收尾 | 未实现
32 | 14 | 15 | 3 | 28 | 31 | 1 | 0
阶段 | 目标 | 需求数 | 交付准入 | 代码完成 | 发布验收收尾 | 未实现 | 本地复验通过
Phase 1 | 指标采集、正确性和安全性 | 12 | 采集链路与 P0 核心指标通过 | 12 | 0 | 0 | 12
Phase 2 | 监控页面、曲线、历史与容量 | 6 | UI 及历史查询可复验 | 6 | 0 | 0 | 3
Phase 3 | 告警规则、状态与邮件/Webhook | 12 | 触发/去重/恢复/重试通过 | 12 | 0 | 0 | 12
Phase 4 | 单实例 / K8s 验收与发布 | 2 | 全部 P0 为“验收通过” | 1 | 1 | 0 | 1
交付与发布门槛
01 P0 全部通过后，才允许将生产流量切到任意受支持的 K8s 多 Pod；P1 为正式交付目标，P2 排入优化迭代。
02 必须验证 Docker Compose 单实例及至少两类独立 K8s 环境（建议一个托管集群 + 一个自建集群）；兼容普通 Linux 单实例，保留 Redis / PostgreSQL 原 Ops 能力。
03 基础监控仅依赖 Prometheus 兼容协议及 Kubernetes 标准指标，不得强制依赖阿里云 SDK/API；Pod Limit、Svc 请求统计与结算指标不得混算。
04 监控自身故障和样本不足不能被当成正常值；关键告警需跨 Pod 去重、具备持久化状态与通知审计。
05 代码实现与客户签收分别记录：本地28项通过，MON-08/10/19及REL-01部分通过。性能、OOM计数器和目标环境发布限制见明细；不将本地测试等同生产放行。
已修复的 7 项原审查问题
问题编号 | 缺陷优先级 | 已实施修复与回归证据
CR-01 | P1 | 已修复：所有协议统一写入成功 TTFT，排除 metadata-only；真实 CC/Anthropic 延迟首输出、Gemini 与 Handler 回归通过。
CR-02 | P1 | 已修复：静默到期且故障持续时补首次通知；持久唯一键保证重复评估幂等，状态与通知意图原子落盘。
CR-03 | P2 | 已修复：健康证据齐全时返回 CrashLoop 恢复零；采集失联保持 Unknown。官方引擎与真实 Kubernetes 故障/恢复验证。
CR-04 | P2 | 已修复：入站 QPS/RPM 按同窗口入站样本执行最低请求量门槛；完成与 TTFT 使用各自样本，边界回归通过。
CR-05 | P2 | 已修复：不支持的过滤组合服务端拒绝；历史规则标记 invalid_rule，配置版本隔离旧状态，真实 PG 原子性回归通过。
CR-06 | P2 | 已修复：自定义时间分享链接写 UTC ISO，读取后本地显示；跨时区 8 小时偏移回归通过。
CR-07 | P2 | 已修复：PostgreSQL 仅统计 client backend；实测客户端1、后台8、总activity9，上限100。Redis Cluster逐节点与多应用池同时补齐。
本轮补充修复与验证
CR-08 · 抓取路由 |  | 已修复 embed SPA 吞掉 /metrics/instance：正式前端嵌入后，未带token返回401、合法token返回Prometheus文本；Docker与Kubernetes实际抓取通过。
CR-09 · 计费隔离 |  | 迁移280将预期金额与revision保留在账户原行，后台独立写汇总核对账本。观测表锁定/400ms慢写下，业务100ms期限内仍提交；不宣称完整逐笔审计。
后端与协议 |  | 最终6包 unit+embed：19,386 个测试及子用例通过，31跳过（原因见证据）。真实PG另跑15项全部通过；SMTP/TLS Webhook真实收发、故障恢复与签名已测。
前端与构建 |  | 435个测试文件、3,241个测试通过；Vue与Canvas构建通过。真实嵌入页面在1440/390px、深浅主题下检查，无横向溢出或页面异常；键盘可达。
指标与真实环境 |  | 独立k3s 1.35.5与kind 1.35.8实测：有效Limit、1→3副本、90请求守恒、UID隔离、Events与CrashLoop触发/失联保持/恢复解除均通过；156条固定查询、5条watchdog表达式及24个官方引擎语义场景通过。
当前交付状态 |  | 原审查的7项缺陷及补测发现的2项缺陷已修复；31项软件实现完成。REL-01继续记录目标环境部署、灰度/回滚及签收，不能用本地运行代替客户生产验收。
实际环境测试与交付边界
Docker / Linux |  | 当前源码 Linux arm64 完整 Vue+Canvas embed 运行包；PG18.1/Redis8.4/Prometheus3.5。120次HTTP计数守恒、25次401、鉴权、停源Unknown/恢复和重启通过；测试镜像非正式发布Dockerfile。
Kubernetes |  | 独立k3s 1.35.5与kind 1.35.8实测：有效Limit、1→3副本、90请求守恒、UID隔离、Events与CrashLoop触发/失联保持/恢复解除均通过；OOMKilled/重启可见，但本机cAdvisor OOM计数器未增长，不能宣称精确OOM次数验证通过。
数据库 / 通知 / 日志 |  | 真实PG结算/核对/隔离与Redis Cluster容量复验；真实本地SMTP、TLS Webhook、独立Alertmanager/watchdog；Loki跨实例request_id及源文件删除后查询通过。
长期存储 / 性能 |  | 真实TSDB→对象存储→Store→Query、31d保留清理及5m/1h降采样通过。31天254万样本：7d p95<0.6s，部分30d查询约3–4s，未达本地2s参考值；生产SLO待约定。
目标环境待签收 |  | 客户Linux独立主机、托管K8s/云数据库、真实AI上游与公网通知、容量SLO、生产灰度及回滚尚未签收。表中保留原验收标准，并逐项列出现场工作。
证据索引 |  | 需求核对表与代码审查报告已同步；测试证据位于 outputs/cluster-monitoring-review-20261023/test-evidence/ 与 deploy/monitoring/evidence/。旧缺陷复现保留为历史，不计作当前通过。

## 需求总表
MODURELAY / 集群监控与告警 · 最终开发需求总表
2026-10-23 实现补齐与复验｜6b5035a29ad3 + 当前工作区｜32项原需求、验收标准和原定测试保留。
31项代码完成；REL-01为目标环境发布签收。L列仅统计本地验证：28通过、4部分通过；具体限制见O/P列，客户整项验收另行签收。
需求编号 | 优先级 | 功能域 | 需求名称 | 代码完成状态 | 具体开发内容 | 验收标准 | 原定验收测试 | 开发阶段 | 当前实现代码证据 | 负责人 | 本地验证结果 | 已完成内容 | 剩余实施 / 发布任务 | 待确认 / 现场验收 | 本轮测试证据与限制
MON-01 | P0 | 部署兼容 | 单实例 / 集群统一监控 | 已完成（代码） | 统一 Ops / Cluster Monitoring API，按能力识别 standalone / kubernetes 数据源；K8s 采用标准 Metrics + Prometheus 兼容协议；厂商专有监控仅作为可选插件，不依赖阿里云 SDK。 | Docker Compose、普通 Linux 单实例可使用现有 Ops；至少两种独立 K8s 环境的单 Pod/≥3 Pod 监控通过；无 Kubernetes 时 Pod/Svc 专有指标显示 N/A；旧页面/API 零回归。 | Docker Compose + Linux 单实例回归；两种 K8s 环境（如 ACK + 自建或 TKE）交叉测试；断开可选云厂商监控 API 验证降级。 | Phase 1 | backend/internal/config/ops_monitoring.go backend/internal/web/embed_on.go |  | 本地通过 | 自动识别单实例/Kubernetes；未配置 Prometheus 时保留原 Ops，K8s 专有项明确不适用。修复正式 embed 包吞掉 /metrics/instance 的路由问题。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | Docker embed 运行包：初始化/登录、模式识别、原 Ops、Pod N/A 与鉴权实测；独立 K8s 证据见环境矩阵。
MON-02 | P0 | Pod 资源 | Pod CPU 使用量、Limit 与百分比 | 已完成（代码） | 通过 kubelet/cAdvisor 与 kube-state-metrics 或等效标准指标获取每容器 CPU 用量、Kubernetes 生效 resources.limits；Pod 汇总及历史 Limit，不调用特定云厂商资源 API。 | Pod CPU mCPU/核数、实际 Limit、%与曲线正确；Limit 变更保留历史口径；无 Limit 显示 N/A | 不同 Kubernetes 发行版的 kubelet/kube-state-metrics 对账；变更 Limit、无 Limit、Pod 重建回归。 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_monitoring_limits.go backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go backend/migrations/277_ops_kubernetes_resource_contract.sql |  | 本地通过 | 完成普通容器、init、常驻 sidecar、Pod-level、overhead、已生效 resize 的 Limit 采样；UID/新鲜度隔离，无上限为 NotApplicable，未知不补零。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 托管K8s启用只读Pods采样；目标版本resize和scheduler/exporter标签对账。 | 官方引擎与资源计算回归；k3s 实测 .25核、init+sidecar .6核、Pod-level1.2核及无限额；历史/UID按证据记录。
MON-03 | P0 | Pod 资源 | Pod 内存使用量、Limit 与百分比 | 已完成（代码） | 通过 Kubernetes 标准采集链路获取 working set 内存与实际生效 Limit；保存历史样本，云托管和自建 K8s 使用同一计算口径。 | 展示每 Pod MiB/GiB、Limit、%及趋势；多容器口径一致；无 Limit 不计算百分比 | 托管 K8s + 自建 K8s 下固定负载校验；Pod OOM、Limit 调整与滚动升级回归。 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_monitoring_limits.go backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go |  | 本地通过 | working set、MiB/bytes、完整有效内存 Limit、使用百分比及历史；复用完整 Pod 资源契约，未设置上限和未知分别显示。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 目标环境多容器/真实内存压力与滚动升级现场签收。 | 真实 K8s 64Mi、init+sidecar128Mi、Pod-level256Mi、working set、OOMKilled 与新旧 UID 测试。
MON-04 | P0 | Service 性能 | Service QPS / RPM | 已完成（代码） | 新增 Service 维度 Counter 聚合；区分入口、应用和完成请求 | 每个 Service 显示 QPS、最近 60s RPM 和历史趋势；多 Pod 结果不重复求和；与基准流量误差可解释 | 固定流量脚本、PromQL 对账；分别在两类 Kubernetes 环境验证多 Pod 扩缩容。 | Phase 1 | backend/internal/pkg/httpmetrics/registry.go backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go |  | 本地通过 | 逐实例入站/完成 Counter；rate/increase 后按 Service 汇总 QPS/RPM。新增 nginx 与 normalized 外部入口适配，来源分开查询。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 实际Ingress/LB需配置nginx或normalized exporter；云厂商专有指标需按固定契约归一化，不能凭空生成维度。 | 120 次真实 HTTP Counter/Histogram 守恒、API与直接 PromQL 对账；K8s 三 Pod 分布与总量另见证据。
MON-05 | P0 | Service 性能 | Service P95 / P99 与 TTFT | 已完成（代码） | 新增请求耗时/首输出耗时 Histogram，按 Service、协议、路由维度可控聚合 | P95/P99 与基准 Histogram 结果一致；SSE 完整耗时与 TTFT 分开；历史图及低样本说明 | 非流式+SSE 混合负载；分位数聚合对账 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_stream_first_output.go backend/internal/handler/ops_ttft_protocol_test.go backend/internal/server/middleware/logger.go |  | 本地通过 | 统一各真实协议 Handler 的成功 TTFT 写入；补 CC/Anthropic/Gemini 元数据排除、工具/推理首输出；HTTP/SSE 总耗时与 TTFT 分别聚合，新增协议/路由筛选。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户实际AI上游、SSE/WS流量规模下的误差与阈值签收；保留原Responses首输出模式配置。 | 真实协议 Handler + 转发解析回归；CC/Anthropic 延迟120ms输出实测、metadata-only 无 TTFT；Responses 原 semantic/visible 回归。
MON-06 | P0 | HTTP 错误 | 4xx / 5xx 数量、错误率 | 已完成（代码） | 独立状态码 Counter，按 1/5/15/60 分钟和 Service、Pod、入口/应用来源查询 | 4xx/5xx 次数、错误率正确；429 独立；Ingress/网关/负载均衡产生的 502/504 不与应用层 5xx 重复累计。 | 注入 400/401/429/500/502/504；与通用 Ingress/入口代理指标及应用日志对账。 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go frontend/src/views/admin/ops/monitoringFilters.ts |  | 本地通过 | 应用、应用入口拒绝、外部代理三来源分离；4xx/5xx/429 数量/率、429 排除、精确 HTTP 状态码下钻及 nginx/normalized adapter。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 实际代理自身502/504、429来源对账；相同请求不同层可能重叠，不相加为总量。 | 真实401入口错误/分类查询；固定PromQL引擎覆盖外部nginx、来源隔离和status标签；非法组合拒绝。
MON-07 | P0 | 指标采集 | HTTP Counter / Histogram 采集 | 已完成（代码） | 新增实例级 req_total、duration_bucket、ttft_bucket，低基数标签，排除内部探针 | Counter 单调、Histogram bucket 正确；/metrics/instance 可抓取；无用户 ID/请求 ID 高基数标签 | Prometheus scrape、Pod 重启指标连续性与 label 审核 | Phase 1 | backend/internal/pkg/httpmetrics/registry.go backend/internal/server/routes/metrics.go backend/internal/web/embed_on.go |  | 本地通过 | 低基数实例 Counter/Histogram、入站/完成区分、探针排除；修复跨协议 TTFT 漏采及 embed 实例抓取路由，保持 token 鉴权。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | token拒绝、实例抓取、探针排除、重启 Counter 重置；embed 路由与协议 Handler 回归。
MON-11 | P0 | 遗留兼容 | 保留 PostgreSQL / Redis 监控 | 已完成（代码） | 完整保留原 Ops 页面、健康状态、连接池和历史查询；支持标准 PostgreSQL / Redis（含兼容代理模式），托管云实例专有指标通过可选 Adapter 接入。 | 原有 PostgreSQL/Redis UI、API、告警在 Docker 和任意受支持的 K8s 中正常；标准自建 PG/Redis 无云厂商 API 也能监控；应用池与实例容量分开标注。 | 原版本回归；标准自建 PG/Redis 与至少一种托管云数据库交叉验证；禁用云专有指标仍可查看核心数据。 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_cluster_metrics.go frontend/src/views/admin/ops/OpsDashboard.vue |  | 本地通过 | 原 PG/Redis Ops API/UI、健康、应用池及历史保留；实例容量与应用池分列，无云 SDK 依赖。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 真实PG18.1/Redis8.4健康与旧Ops；完整相关后端/前端回归，保留单实例降级。
MON-15 | P0 | 财务可观测性 | 计费一致性监控与告警 | 已完成（代码） | 监控事务结算证据、Usage Log 缺失、后台补偿积压、失败结算和账务对账差异 | 异常落盘且能定位 request_id/settlement_id；账务差额报警；观察链路不影响计费并且不显示用户密钥 | 注入提交后中断、重复请求、Redis 异常、补偿失败、账户核对 | Phase 1 | backend/internal/repository/ops_billing_operations.go backend/internal/repository/ops_billing_reconciliation.go backend/migrations/278_ops_billing_operations.sql backend/migrations/280_ops_account_projection_isolation.sql |  | 本地通过 | 统一扣费及批图 reserve/capture/release 的独立失败意图、持久证据核对队列、人工处理审计、Usage Log 对账；账户原行固定累计差额与后台账本核对隔离，观察缺口持久化为 Unknown。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 迁移280改用固定大小账户差额投影，后台为汇总账本核对，不宣称每笔全审计；物理删除或监控缺口保持Unknown，目标规模迁移/写入性能需验收。 | 最终真实PG 15项全通过；观测表锁定/400ms慢写下，业务在Go与SQL 100ms期限内仍提交；含重复、补偿队列、窗口重置、冻结/扣费/释放、Unknown及缺口确认。
MON-16 | P0 | 监控可靠性 | 监控系统自身健康告警 | 已完成（代码） | 监控 Prometheus 兼容数据源的 scrape 失败、时序源不可用、Pod/实例心跳过期及规则评估停止；跨云无数据一致展示 Unknown。 | 监控源连续 2 分钟不可用触发告警；数据缺失显示 Unknown 而非 0；单机或任何 K8s 不依赖特定云厂商通知服务。 | 停 Prometheus、断采集网络、关闭 Collector；演练独立健康检查 | Phase 1 | deploy/monitoring/ deploy/prometheus.monitoring.rules.yml backend/internal/service/ops_monitoring_heartbeat.go |  | 本地通过 | 成功心跳、数据源 Unknown、独立 Prometheus/Alertmanager/watchdog 接收栈；断链检测、接收记录持久化及财务观察缺口独立规则。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 生产watchdog接收端须位于被监控系统之外；本机独立容器不能覆盖整台宿主机断电。 | 真实独立栈：告警POST、鉴权、重启保留记录、整条监控停止后503；缺口规则Promtool3场景通过。
ALT-01 | P0 | 告警引擎 | 完整自定义告警规则 | 已完成（代码） | 规则支持 cluster/namespace/service/pod 资源选择、指标、运算符、窗口、持续时间、冷却、通知目标 | 管理端可新增修改停用删除规则；支持多资源实例分别评估；服务端校验拒绝非法值 | 规则 API/UI 单测；多资源规则触发与隔离测试 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 规则完整 CRUD 与窗口/持续/冷却/资源/通知目标；严格校验可支持维度，历史不支持规则显示 invalid_rule；规则 revision 隔离配置变更，不误当故障恢复。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 服务端过滤验证、历史invalid_rule、真实PG revision/窗口/状态原子性与编辑器测试。
ALT-02 | P0 | 延迟告警 | P95 / P99 延迟告警 | 已完成（代码） | 将 Service P95、P99、TTFT P95/P99 纳入指标白名单、服务端评估和 UI 编辑器 | 各延迟指标均可选可保存；超过阈值持续指定时间触发；恢复后状态闭合；低样本不误报 | 注入确定的延迟分布、最低样本、触发/恢复全链路 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | P95/P99 与 TTFT P95/P99 规则、持续阈值、升级恢复；TTFT 自身有效样本门槛与完整协议采样。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 实际协议TTFT+HTTP Histogram；延迟规则、门槛与状态转换回归；K8s实际资源告警链路另记。
ALT-03 | P0 | 告警精度 | 最低请求量门槛 | 已完成（代码） | 为延迟/错误率规则提供 min_requests 及不足样本时数据状态 | 低于请求数门槛不新触发、不误恢复；达到门槛时按阈值正确触发；缺失显示 InsufficientData | 1/5/60min 低/高流量回归、边界测试 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 入站 qps/rpm/request_count 使用同窗口入站请求数；完成与 TTFT 各用自身样本；低样本不触发、不误恢复并打断持续计时。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 入站/完成/TTFT 独立样本、低/高样本和恢复门槛边界测试。
REL-01 | P0 | 发布验收 | 双模式完整核心验收 | 部分完成 | 涵盖 Docker Compose、普通 Linux 单实例、至少两种 K8s 环境（建议托管 + 自建）的单 Pod/≥3 Pod、扩缩容、故障、计费及指标兼容验证。 | 14 项 P0 全部有自动化与实测证据；至少两个独立 K8s 环境通过关键指标、告警与故障演练；无特定云 SDK 强依赖；旧业务/计费无回归且可回滚。 | Docker 与 Linux 回归、两种 K8s 环境 PromQL/Limit 对账、故障注入、财务对账、CI、灰度及回滚证据。 | Phase 4 | deploy/tests/CLUSTER_MONITORING_KUBERNETES_ACCEPTANCE.md deploy/tests/cluster-monitoring-local-test.sh deploy/CLUSTER_MONITORING.md |  | 部分通过 | 提供可复验本地脚本、隔离 Docker/Linux 运行包、k3s/kind 标准 Kubernetes 验收工具及证据；客户部署环境完整发布与回滚签收单列。 | 目标环境的完整发布、灰度/回滚与签收尚未完成。 | 客户普通Linux独立主机、托管集群、生产灰度/完整业务回归和回滚需指定环境后签收；本机两种K8s不冒充客户云验收。 | 本地软件、数据库、Docker/Linux、浏览器、TSDB和独立K8s复验已逐项归档；目标部署环境签收尚未执行。
MON-08 | P1 | 历史趋势 | 全部核心指标历史折线图 | 已完成（代码） | 统一时间范围，折线图联动游标、筛选、阈值线、放大、对比、查询粒度 | 支持 15m/1h/6h/24h/7d/30d/自定义；空档有断线，不把空数据当 0；曲线可定位来源 | 长期指标查询、前端联动与大样本性能测试 | Phase 2 | frontend/src/views/admin/ops/components/OpsMonitoringPanel.vue deploy/monitoring/benchmark-history.py |  | 部分通过 | 15m 至 30d/自定义、双图游标、放大、阈值、同期对比、粒度、断线和明细；完成真实 31 天 TSDB 数据查询基线。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 生产并发/序列数及7d/30d响应SLO未约定；本地2s参考目标部分30d原始查询未达到。 | 前端交互、时区、Query API限额回归；31天57序列254万样本，7d p95<0.6s，30d部分查询约3~4s。
MON-09 | P1 | 导航与钻取 | 集群资源筛选及下钻 | 已完成（代码） | Cluster → Namespace → Deployment / Service → Pod 切换；保持查询区间 | K8s 下按 Cluster/Namespace/Service/Deployment/Pod 下钻并验证权限；Docker/Linux 下无 Kubernetes 维度时降级为实例视图，不展示假 Pod。 | 多 Namespace/Service、RBAC、分享链接回归 | Phase 2 | frontend/src/views/admin/ops/components/OpsMonitoringPanel.vue frontend/src/views/admin/ops/monitoringFilters.ts |  | 本地通过 | 资源层级、UID、时间区间和 HTTP 维度联动；自定义分享链接保存 UTC ISO，接收端本地显示，不再跨时区偏移。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | UTC/Asia-Taipei 链接回归；资源/HTTP维度测试；1440/390px 深浅主题浏览器实测，无页面横向溢出，键盘可到达筛选控件。
MON-10 | P1 | Pod 生命周期 | Pod 存活、重启、OOM 历史 | 已完成（代码） | 接入 kube-state-metrics、容器终止原因、Pod UID，记录 OOM、CrashLoopBackOff 等 | Kubernetes 环境展示 Pod 状态、重启、OOM 及事件历史；重建不串数据；Docker/Linux 单实例切换为容器/进程状态，K8s 专有字段 N/A。 | 强制 OOM、滚动更新、节点驱逐演练 | Phase 2 | backend/internal/service/ops_monitoring_events.go backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go |  | 部分通过 | Pod Ready/Pending/CrashLoop/重启/OOM 状态和历史；新增 OOM Counter 窗口估算增量、多 cgroup 累加；归档对象 UID 与删除后 Events。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | OOM Counter为采样增量，允许边界外推/采样漏失，不是精确事件审计；依赖目标cAdvisor支持，Events和状态单列。 | 24个官方引擎语义场景通过；真实K8s的OOMKilled/重启、CrashLoop恢复通过，但本机cAdvisor OOM Counter始终为0，该计数器实测未通过。
MON-12 | P1 | 集中日志 | 跨 Pod 集中日志及 Request ID | 已完成（代码） | 支持 JSON stdout，经可选 Loki/ELK/OpenSearch/云日志平台集中采集；保留 request_id、instance、namespace/service/pod 标签（适用时），不绑定 SLS。 | 任意实例日志可统一查询并通过 Request ID 关联；适配标准日志采集器；SLS、Loki 等可选，缺少集中式后端时明确标注能力受限。 | 跨 Pod 追踪流式请求、Pod 删除后查询、敏感值扫描 | Phase 2 | deploy/logging/ deploy/tests/central-logs-test.py frontend/src/views/admin/ops/components/OpsSystemLogTable.vue |  | 本地通过 | 保留 JSON stdout/shared DB 日志与访问日志落库开关，明确采集范围；提供 Loki+Fluent Bit Compose 与 Kubernetes 采集模板，并验证跨实例 request_id 及源日志删除后查询。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户选择并部署共享库访问日志策略或Loki模板，配置留存容量；本地模板不代表其生产日志已经接入。 | 真实Loki/FluentBit接收两实例同request_id，源文件删除后仍返回两条；采集范围提示和已有日志脱敏回归。
MON-13 | P1 | 数据源集成 | Prometheus / Kubernetes 通用监控数据源 | 已完成（代码） | 提供 Prometheus 兼容 Query API Provider 与只读受限查询；支持标准 K8s Service/Pod 发现、ServiceMonitor/PodMonitor（可选）或普通 scrape；兼容托管/自建 Prometheus。 | ACK/TKE/EKS/GKE/AKS/自建 K8s 使用相同标准指标契约；至少两种独立 K8s 环境实测通过；无需厂商专属 API；单实例无 Prometheus 时平稳回退既有 Ops。 | 分别在托管与自建 K8s 接通 15s scrape、Pod/Service/Histogram；Prometheus 替换或断连后验收兼容和降级。 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_monitoring_provider.go deploy/prometheus.cluster.yml |  | 本地通过 | Prometheus 兼容 Query API、固定指标、15s 抓取、认证/超时/降级、K8s 标准只读 Events。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 156条固定查询+5条watchdog解析及24个官方引擎语义场景；Prometheus实际抓取、停源Unknown/恢复Available。
MON-14 | P1 | 数据准确性 | 指标聚合、去重及缺失口径 | 已完成（代码） | 区分 cluster Gauge 和实例 Counter，避免重复统计；维护时间对齐、标签白名单、缺失值 | 同一 Service 多副本抓取不重算；数据缺失显示 Unknown；集群平均 CPU 使用限额加权口径并说明 | PromQL 与 Ops 数据对账、实例故障、重复 scrape 模拟 | Phase 1 | backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go deploy/tests/fixtures/monitoring-promql/ |  | 本地通过 | Gauge/Counter 分路、重复抓取去重、UID 时间对齐、限额加权；CrashLoop 原因序列消失时仅在新鲜身份与健康容器/采集证据齐全时补恢复零。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 官方引擎验证恢复零、失联不恢复、init状态不完整、UID替换、过期快照、HA去重及多cgroup。
MON-17 | P1 | 弹性容量 | HPA 与集群容量监控 | 已完成（代码） | 仅 K8s 启用 HPA 与 desired/available/ready、扩缩容事件、CPU throttling、OOM 趋势；Docker/Linux 实例显示不适用，不阻断监控。 | 清楚展示 HPA 目标与实际数量、Pending 和原因；超限及扩容未达标可告警 | 触发 HPA 扩缩容、CPU 压力、节点容量不足演练 | Phase 2 | backend/internal/service/ops_monitoring_events.go backend/internal/service/ops_monitoring_promql.go frontend/src/views/admin/ops/components/OpsKubernetesEvents.vue |  | 本地通过 | HPA 当前/目标/上限副本和 CPU/内存目标利用率；Deployment Ready/Available/Desired及资源汇总；Pod、Deployment、ReplicaSet、HPA 对象事件归档和筛选。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 托管集群/HPA指标可用性、节点不足和实际扩缩容策略现场验证。 | 真实HPA目标50%、1→3副本、Deployment/HPA Events归档；通用API和单元/官方引擎回归。
MON-18 | P1 | 数据库容量 | PostgreSQL / Redis 连接池与容量告警 | 已完成（代码） | 聚合每实例 PostgreSQL/Redis 连接池 active/idle/wait 与预算；云实例 max_connections 等通过标准查询、Exporter 或可选云监控适配器获取。 | PG/Redis 应用连接池与实例容量各自标注；自建或托管实例均可监控；云接口不可用时核心连接池曲线仍正常，并说明实例上限数据来源。 | 连接池压力测试、数据库实例阈值核对 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_database_capacity.go backend/internal/pkg/dbpoolstats/ frontend/src/views/admin/ops/components/OpsDatabaseCapacity.vue |  | 本地通过 | PG 只计算 client backend 连接槽；Redis Cluster 按节点采样并保留最繁忙节点比例；primary/advisory_lock/read_replica 三类应用池、等待 Counter、容量历史和独立告警。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 托管代理/云数据库连接预算口径及生产连接压力验收；不把多个Redis节点/不同数据库池预算相加为单实例上限。 | 真实PG client=1/总activity=9/limit=100；多池注册与预算测试；Redis逐节点热点/失联实测见容量证据。
MON-19 | P1 | 时序留存 | 监控历史保留与降采样 | 已完成（代码） | 配置短/中/长期采样分辨率、保存期限、过期清理和查询限额 | 超期数据按策略删除；7d/30d 查询响应达到约定 SLO；断采样无数据断点；不影响 API 和计费 | Retention/Compaction 测试、历史查询压力测试 | Phase 2 | deploy/monitoring/thanos-retention.compose.yml deploy/monitoring/README.md backend/internal/service/ops_monitoring_provider.go |  | 部分通过 | 完整 Prometheus/Thanos/对象存储栈、raw31d/5m90d/1h365d 可调策略、查询限额与自动分辨率；真实历史块上传/Store 查询和过期删除可复验。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 确认保留期、对象存储容量、备份和生产SLO；降采样不承诺必然更省磁盘，查询step不等同降采样。 | 真实历史块上传与Store查询、40d/400d原始块删除保留5d；12d数据生成0/300000/3600000分辨率；部分30d原始查询未达本地2s参考目标，生产SLO未约定。
ALT-04 | P1 | 告警关联 | 告警关联去重和聚合 | 已完成（代码） | 按 rule_id + resource UID + 窗口建立告警指纹；事故级聚合且保留原始事件 | 不同 Pod 分别触发但同一事件不会重复轰炸；多个 P0/P1 规则能关联事故、保留证据 | 双 Pod 并发触发、Leader 切换、重复发送回归 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 规则版本/窗口/资源指纹、事故关联和唯一约束；并发幂等入队、最后一项恢复关闭事故，新一轮故障创建新事故。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 事故关联按资源生命周期及规则版本；接收方按幂等键去重。 | 真实PostgreSQL并发领取、事故关联、最后关联恢复和下一轮事故；资源/版本隔离回归。
ALT-05 | P1 | 告警生命周期 | 告警升级与恢复通知 | 已完成（代码） | 支持 Warning→Critical 升级、恢复、静默、冷却、事件历史及发送追踪 | 同一事故正确升级、恢复通知只发一次；阈值抖动无通知风暴 | 告警连续触发/恢复、抖动测试、接收侧重试 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 静默期记录状态；到期且故障持续时补首次通知，持久唯一键防重复；升级/恢复状态与通知意图原子写入，CrashLoop 健康零可解除。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 静默到期补投、重复评估幂等、首次/升级/恢复实际状态测试；K8s故障/失联/恢复记录。
ALT-06 | P1 | 国际化 | 运维邮件默认中文 | 已完成（代码） | 无语言偏好默认 zh-CN，支持 en-US 模板，变量与时区明确 | 中文环境收到中文标题与正文；英文偏好生效；邮件无未翻译键、乱码 | 中文/英文模板、时区、各种严重级别内容测试 | Phase 3 | backend/internal/service/notification_email_service.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_network_test.go |  | 本地通过 | 默认 zh-CN、显式 en-US、时区；保留自定义模板/收件人偏好及旧定时报表模板。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户SMTP域名、投递信誉和最终收件箱展示需现场验收。 | 中文/英文模板与现有通知回归；真实本地SMTP收取中文firing/恢复标题及正文，无外部收件人。
ALT-07 | P1 | 告警一致性 | 告警评估状态持久化 | 已完成（代码） | 将持续触发计数、last evaluated、当前事件状态持久化；跨 Pod Leader 交接恢复 | 重启或切主不丢历史持续计数；不重复告警/错误恢复；幂等状态更新 | 连续超阈值中杀掉 Leader、恢复后继续计时 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | rule/resource、last evaluated、持续计数、event/incident/outbox 持久化；重复间隔不累加，规则修订隔离旧状态。缺采样期间不虚构持续故障时间。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 中断超过有效采样间隔会重置持续证据；恢复后不把无样本时段当作持续超阈。 | 真实PG状态/原子性/重启恢复与重复间隔测试；缺采样不积累持续证据。
ALT-08 | P1 | 通知渠道 | Webhook 告警通知 | 已完成（代码） | 支持多 webhook URL、测试发送、HMAC 签名、投递 Outbox、重试、SSRF 防护 | 支持 firing/upgrade/resolved；签名可验证；失败可追踪重试；禁用危险内网地址 | 模拟 200/429/500/超时、签名及并发通知测试 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 独立投递 worker、多 URL/测试发送、HMAC、稳定幂等键、持久重试、HTTPS/DNS 固定与 SSRF 防护。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户公网Webhook证书、网络、HMAC与接收侧幂等签收；本地TLS测试只替换网络寻址，不放宽生产SSRF限制。 | 真实本地TLS HTTP 429/500/200/超时，HMAC与稳定幂等键；公网地址/SSRF/DNS固定独立回归。
REL-02 | P1 | 安全 | 监控 RBAC 与数据源安全 | 已完成（代码） | 统一后台 RBAC；限制 Prometheus 兼容查询、Secret 管理、速率与标签基数；所有云连接凭据最小权限；不得要求默认云管理员凭据。 | 非管理员不可读写；密钥不出现在 API/UI/日志；PromQL 注入、高基数查询与 SSRF 受控 | RBAC/SSRF/注入、机密扫描与渗透测试 | Phase 4 | backend/internal/server/routes/ops_monitoring_routes_test.go backend/internal/service/ops_monitoring_provider.go deploy/kubernetes/monitoring-events-rbac.yaml |  | 本地通过 | 新 API 继承 AdminAuth；固定 PromQL/标签白名单与查询上限；密钥配置、URL/DNS 防护、只读 Events Role。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 部署方Secret、namespace RBAC、网络策略与管理员限流配置现场复核；基础监控不依赖云API凭据。 | 所有新增读写API实际AdminAuth 401/403回归；token、固定查询、SSRF/注入/只读RBAC和Compose安全脚本。
ALT-09 | P2 | Pod 告警 | Pod 级资源告警 | 已完成（代码） | 支持 per Pod/Deployment CPU、内存、重启、OOM 规则、静默及资源标签过滤 | 目标 Pod 异常独立触发，其他 Pod 不误报警；重建保持 UID 生命周期 | 单 Pod 压测、OOM 和重启事件测试 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | Pod 与 Deployment CPU/内存/重启/OOM 的独立指标与告警，完整有效 Limit、UID隔离、资源静默和恢复状态。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 资源Limit、静默、Deployment聚合、UID、OOM窗口和CrashLoop恢复回归；实际K8s资源规则。
ALT-10 | P2 | 状态码告警 | 4xx / 5xx 独立分类告警 | 已完成（代码） | 支持每 Service、来源、状态码类别的次数、比率、双门槛和排除规则 | 5xx 事件基于最小请求量+错误数条件触发；4xx 可排除 429；入口/应用分离 | 注入各类 HTTP 错误与低流量例子 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 4xx/5xx 分类、429 排除、错误数量/率与请求门槛；应用/入口拒绝/外部入口来源分开，支持的协议/路由/状态筛选进入实际查询。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 客户目标部署版本、真实业务流量和通知配置需现场签收；本地证据不代表生产已经部署。 | 来源/错误率/错误数/最低样本组合与查询维度回归；真实401错误与外部adapter官方引擎对账。
ALT-11 | P2 | 通知可靠性 | 邮件失败持久化重试及状态追踪 | 已完成（代码） | 邮件通知使用持久化投递任务、幂等键、指数退避、失败记录 | 邮件故障后自动重试、不因 Pod 重启丢失；有失败次数、最终状态和人工重试入口 | SMTP 5xx/超时/Pod 退出与重复投递演练 | Phase 3 | backend/internal/service/ops_alert_resource_evaluator.go backend/internal/service/ops_alert_delivery_service.go backend/internal/repository/ops_repo_alert_deliveries.go docs/CLUSTER_ALERT_SEMANTICS.md |  | 本地通过 | 持久投递任务、租约领取、退避、失败终态、人工重试与尝试历史。 | 无已知待实现软件项；环境与交付边界见右侧。 | 至少一次投递：远端成功但本地确认前退出可能重复，SMTP不承诺exactly-once。 | 真实PG outbox租约、退避/失败/重试记录；真实SMTP不可达后恢复投递与中文消息接收。

## 指标口径与验收说明
指标口径与验收细则 / Metric Contracts
指标 | 定义 / 计算 | 边界约束 | 验收取证
Pod CPU / Limit | CPU 使用核数 = rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m]); 使用率 = CPU 使用核数 / 生效 CPU Limit 核数 ×100% | 托管/自建 K8s 使用统一标准指标；多容器逐一计算并校准；未设 Limit 则 N/A；Pod UID 区分重建；不依赖云厂商 SDK。 | kubectl get pod -o yaml；PromQL；Limit 更新前后历史样本
Pod Memory / Limit | 内存 working set / 生效 Memory Limit ×100%；同时显示 used bytes 和 limit bytes | 不能用宿主机总内存代替 Pod Limit；展示 OOM、重启；无 K8s 的单实例展示容器/进程指标并将 Pod 相关字段设 N/A。 | kubelet/cAdvisor 与 kube-state-metrics 的时间点对账
QPS | 指定时间窗口的 HTTP 请求数 / 窗口秒数；Service 维度按实例 Counter 聚合 | 区分 HTTP 入站、完成请求和全局业务记录；不可重复汇总 /metrics 全局 Gauge | 预设请求量压测，对照请求计数和 promql rate
RPM | 最近 60s 的请求增量，单位 requests/min；需要支持滑动窗口 | 不可误写为 token/min；token/min 另设 TPM | increase(requests_total[1m]) 与已知请求量对照
HTTP P95 / P99 | histogram_quantile(0.95/0.99, sum by(le,service) rate(request_duration_bucket[5m])) | 不得平均各 Pod 的 P99；低样本要显示数据不足 | 合成延迟分布 / Histogram 断言
TTFT P95 / P99 | 从请求开始到首个有效输出字节或 Token 的时间；与完整 SSE 耗时分开 | 确定首输出标准；无首输出的失败响应不能加入成功 TTFT | SSE / Responses / Claude 路径混合模拟
4xx / 5xx | 分别按 1/5/15/60min 增量计数及占比；支持 status_code、service、source 下钻 | 入口 Ingress/反代/LB 自身的 502/504 与应用端 5xx 不简单叠加；429 独立；各环境用相同 status/source 口径。 | 故障注入，并与标准 Ingress/反向代理访问日志及应用日志对账。
最低请求量 | 规则评估窗口 request_count>=min_requests 时方允许触发/恢复相关阈值规则 | 低流量、无数据、查询失败须有显式状态 | 逐分钟低流量与故障模拟，断言不误恢复
资源级告警指纹 | rule_id + cluster / namespace + resource kind + resource UID + severity group | Pod 重新创建后的 UID 不能串；同一事件发送幂等 | 两个 Pod 同时违反阈值、leader 交接与恢复演练
计费一致性 | 使用不可变结算证据比对扣费、Usage Log、补偿结果；识别差额和积压 | Redis 不是账务权威源；告警不得成为计费关键路径 | 数据库故障、Pod SIGKILL、Outbox 重放及账务对账
Redis / PG | 保留 Ops 应用连接池与标准 PostgreSQL/Redis 实例监控；云 RDS/Tair 等托管专有指标可选接入，不影响核心监控。 | 应用连接池与数据库实例连接数分别标注；自建 PostgreSQL/Redis 无云 API 也必须显示标准监控指标。 | 标准自建实例 + 至少一个托管云实例核对；PostgreSQL/Redis Exporter 与现有 Ops 数据交叉验证。
时间序列缺失 | 失联、采集失败、不足样本、合法零值需要区分状态 | 数据源断流时趋势断线；监控自身故障需要独立告警 | Prometheus 兼容 TSDB 停机、集中日志延迟、Pod 心跳及 Docker 进程健康演练。

## 多云兼容验收矩阵
MODURELAY / 多云与自建部署兼容验收矩阵
统一技术栈：Prometheus 兼容 API + 标准 Kubernetes 指标 + 应用指标；云专有指标为可选增强。至少两种独立 K8s 环境实测，未测试的平台不得标记通过。
部署环境 | 部署模式 | 资源监控对象 | Service / HTTP 监控 | PostgreSQL / Redis | 验收范围 | 本地 / 现场验证状态 | 证据 / 限制说明
Docker Compose | standalone | 容器 CPU/内存与实际 Limit（可选容器指标） | 应用级 QPS/RPM/P95/P99/4xx/5xx（有采集源时） | 既有 Ops + 标准 DB/Redis 协议 | 保留旧 Ops、扩展监控可选 | 本地通过 | 完整嵌入式Vue+Canvas及当前Go代码在隔离Compose运行；指标、鉴权、PG/Redis、故障与重启通过。客户正式发布镜像及灰度/回滚另行验收。
Linux 单进程 | standalone | 进程/主机资源；不伪造 Pod Limit | 应用级 HTTP 指标；历史依赖 Prometheus 或等效 TSDB | 既有 Ops + 标准 DB/Redis 协议 | 支持无 Docker 的单实例 | 部分通过 | 已验证Linux arm64容器进程；无Docker普通Linux独立主机的服务管理、安装升级与回滚仍需现场验收。
阿里云 ACK | kubernetes | kubelet/cAdvisor + kube-state-metrics | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准监控；阿里云云指标可选 | 候选托管 K8s 实测环境 | 未实测 | 尚未提供客户环境与凭据，未作该云平台实测；基础能力不依赖厂商API。不得将 ACK API 作为基础监控硬依赖
腾讯云 TKE | kubernetes | 同 Kubernetes 标准指标 | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准监控；腾讯云指标可选 | 通用 K8s 兼容目标 | 未实测 | 尚未提供客户环境与凭据，未作该云平台实测；基础能力不依赖厂商API。不得绑定阿里云云监控或日志服务
AWS EKS | kubernetes | 同 Kubernetes 标准指标 | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准监控；CloudWatch 可选 | 通用 K8s 兼容目标 | 未实测 | 尚未提供客户环境与凭据，未作该云平台实测；基础能力不依赖厂商API。不要求 CloudWatch 才能显示基本业务指标
Google GKE | kubernetes | 同 Kubernetes 标准指标 | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准监控；Cloud Monitoring 可选 | 通用 K8s 兼容目标 | 未实测 | 尚未提供客户环境与凭据，未作该云平台实测；基础能力不依赖厂商API。标准 Prometheus 抓取 / Query API 应正常工作
Azure AKS | kubernetes | 同 Kubernetes 标准指标 | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准监控；Azure Monitor 可选 | 通用 K8s 兼容目标 | 未实测 | 尚未提供客户环境与凭据，未作该云平台实测；基础能力不依赖厂商API。Cloud API 无凭据时仍支持基本监控
自建 Kubernetes (k3s / kind) | kubernetes | 同 Kubernetes 标准指标 | Service/Ingress + Pod Counter/Histogram | 标准 PostgreSQL/Redis/Exporter | 至少一次独立环境实测 | 部分通过 | 独立k3s 1.35.5与kind 1.35.8实测：有效Limit、1→3副本、90请求守恒、UID隔离、Events与CrashLoop触发/失联保持/恢复解除均通过。两套环境均独立部署；OOM Counter限制另列。不能据此声明ACK/TKE/EKS等托管平台已经验收。
验收原则与兼容边界
01 核心功能只依赖开放协议：Kubernetes 标准接口、Prometheus HTTP API、HTTP 指标与标准 PostgreSQL / Redis。
02 REL-01：Docker Compose + Linux 单实例做兼容回归；至少两种独立 Kubernetes 环境（优先托管 + 自建）验证单 Pod 与 ≥3 Pod。
03 不要求全部托管 K8s 产品逐一上线实测；未验证厂商保持“未验收”，不能在宣传与交付资料中标记已通过。
04 无 K8s 时，Pod/Namespace/HPA 字段显示“不适用”；无 Prometheus 时无法提供的历史 P95/P99 不得虚报为零。
05 云厂商专属的 RDS/Redis、LB、日志指标仅作可选 Adapter；缺失时保留标准 Ops 能力且清楚标注数据来源。
06 统一时间窗口、HTTP status/source、Pod Limit 基准、Service Histogram 聚合与错误去重规则；跨环境取证可比较。
07 采集失联与数据库/Redis 不可用应区分；监控系统故障不应影响网关请求和账务正确性。